Типовая форма публичной отчетности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606

| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.) |  | Наименование мероприятия |  | Результат исполнения мероприятия |  | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) |  |  | Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб. |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчетная дата (период) значения показателя (N) | плановое |  | фактическое | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 1 Число высокопроизводительных рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Распоряжение администрации Костромской области от 28.08.2013 № 189-ра "Об утверждении стратегии социально-экономического развития Костромской области на период до 2025 года" |  | Реализация Стратегии социально- экономического развития Костромской области, предусматривающей создание новых высокотехнологичных производств, модернизацию и расширение имеющейся технической базы, выпуск новой конкурентоспособной продукции |  | Реализация мероприятий "дорожной карты" по реализации Стратегии социально-экономического развития Костромской области |  | Ежегодно | Ежегодно |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 2. | Распоряжение администрации Костромской области от 31.08.2009 № 279-ра "Об утверждении Концепции промышленной политики Костромской области до 2020 года" |  | Реализация Концепции промышленной политики Костромской области в части мер, направленных на развитие промышленности посредством модернизации экономики и технического перевооружения производств, выпуска высококачественной и конкурентоспособной продукции, обеспечения занятости населения, создания и обновления рабочих мест |  | Оказание содействия предприятиям ведущих отраслей экономики региона по данным направлениям (взаимодействие с федеральными органами власти, консультационная, организационная поддержка, продвижение предприятий и их продукции и др.). В 2014 году были реализованы следующие мероприятия по модернизации производственных мощностей: 1.ООО «Медкомпресс+» внедрил технологию по изготовлению новой упаковки салфеток, провел реконструкцию системы заземления производственных зданий. Общий объем затраченных средств составил порядка 240 тыс.рублей; 2.ЗАО «ПКФ Юпитер» провел замену муфельной печи закалки и тельфера. Объем затраченных средств – 170 тыс.рублей; 3.ООО «Концерн медведь производственный участок №7» на приобретение, реконструкцию и модернизация действующего производства затратил порядка 40 млн. рублей. |  | Ежегодно | Ежегодно |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 3. | Распоряжение администрации Костромской области от 03.12.2009 № 382-ра "Об утверждении приоритетных направлений инвестиционной деятельности в Костромской области" |  | Реализация инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики области |  | Включение инвестиционных проектов, реализуемых в приоритетных отраслях экономики, в Реестр инвестиционных проектов Костромской области. Создание новых рабочих мест. Всего в Реестр инвестиционных проектов Костромской области включено 18 проектов, с общим объемом инвестиций 30,6 млрд. руб. За 9 месяцев 2014 года по проектам, включенным в Реестр, объем инвестиций составил 4,1 млрд.рублей, создано 96 новых рабочих мест. |  | Ежегодно | Ежегодно |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| Наименование показателя 2 Объем инвестиций в ВРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поручение губернатора Костромской области С.К. Ситникова, протокол коллегии при губернаторе Костромской области от 2 апреля 2014 года №1 |  | Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях Костромской области |  | Внедрение муниципального Стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании Костромской области. В 2014 году муниципальный инвестиционный стандарт был внедрен в 5 «пилотных» муниципальных образованиях Костромской области: городской округ город Кострома, городской округ город Буй, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, муниципальный район город Нея и Нейский район, городской округ город Буй. |  | 2014-2015 годы | 2014 год - в "пилотных" муниципальных образованиях Костромской области, 2015 год - во всех остальных муниципальных образованиях Костромской области |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 2. | Поручение губернатора Костромской области С.К. Ситникова, протокол заседания Совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской области от 4 июня 2014 года №1 |  | Создание благоприятных условий для ведения бизнеса на территориях муниципальных образований Костромской области |  | Разработка и реализация планов мероприятий (дорожные карты) по улучшению результатов рейтинга инвестиционной привлекательности муниципальных образований Костромской области. Органами местного самоуправления разработаны планы мероприятий (дорожные карты) по улучшению результатов рейтинга в 2014 году. |  | 2014 год | 2014 год |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 3. | Распоряжение губернатора Костромской области от 09.07.2012 № 762-р "О Совете по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской области" |  | Содействие включению инвестиционных проектов в Реестр инвестиционных проектов Костромской области |  | Заключение инвестиционных соглашений и соглашений о намерениях реализации инвестиционных проектов на территории Костромсой области. В 2014 году заключены инвестиционные соглашения по реализации 4 проектов, одобренных на Совете по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской области в конце 2013 года. Данные проекты включены в Реестр инвестиционных проектов Костромской области. Заключены 3 соглашения о намерениях. В декабре 2014 года получили одобрение Совета 3 социально-значимых проекта, с общим объемом инвестиций 3,1 млр.руб. Ведется работа по заключению Соглашений о реализации данных проектов и включению их в Реестр. |  | Ежегодно | Ежегодно |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 4. | Постановление администрации Костромской области от 13.09.2012 № 357-а "Об утверждении положения об Инвестиционном фонде Костромской области" |  | Содействие в реализации приоритетных инвестиционных проектов, включенных в Реестр инвестиционных проектов Костромской области |  | Предоставление налоговых льгот, оказание поддержки из областного бюджета за счет средств Инвестиционного фонда. Налоговые льготы предоставляются по 14 проектам, включенным в Реестр инвестиционных проектов Костромской области. За 9 месяцев 2014 года сумма предоставленных налоговых льгот составила 56 млн.руб. Сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней инвесторами, реализующими проекты, включенные в Реестр составила 507,0 млн.руб. По состоянию на 31.12.2014 из областного бюджета за счет средств Инвестиционного фонда израсходовано 13,05 млн. руб. (реконструкция дороги и разработка ПСД на строительство газопровода в рамках заключенного инвестиционного соглашения с ООО «НОВ Кострома», общая сумма по проекту - 25 млн.руб.). Остаток средств планируется перечислить в 2015 году. |  | 2014 год | 2014 год |  |  | 1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 | 1,7 5,8 0,547 17,0 |  | 1,7 5,8 0,547 5,0 | 0 0 0 12 |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Проведение презентаций инвестиционного потенциала Костромской области |  | Проведены презентации в посольствах иностранных государств (Турция, КНР). Презентации также проводились в рамках участия делегации региона в VIII Петербургском Партнериате, Петербергском международном экономическом форуме 2014, XIII международном форуме "Сочи 2014", бизнес-миссий финских компаний, китайских предпринимателей в Костромскую область,бизнес-миссий зарубеж (Латвийская республика, Королевство Нидерландов), в Резиденции Посла Германии в России и др. |  | Ежегодно | Ежегодно |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| Наименование показателя 3 Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Распоряжение администрации Костромской области от 31.08.2009 № 279-ра "Об утверждении Концепции промышленной политики Костромской области до 2020 года" |  | Реализация Концепции промышленной политики Костромской области в части реализации мер, направленных на создание благоприятных условий для технологического развития отраслей экономики региона |  | Содействие предприятиям ведущих отраслей экономики региона по данному направлению (взаимодействие с федеральными органами власти, консультационная, организационная поддержка, продвижение предприятий и их продукции и др.). В 2014 году направленно более 140 обращений с предложением использовать продукцию производителей Костромской области, в том числе по продвижению продукции предприятий: ОАО «Галичский автокрановый завод», ОАО «Костромской судомеханический завод», ЗАО «Экохиммаш», ОАО «Буйский химический завод», ЗАО «ФК», ООО «Союз-4» и т.д. Осуществлялось содействие в реализации проектов: 1) по созданию инжинирингового центра легкой промышленности с базовой ориентацией на трехмерный текстиль для композитов (ФГБОУ ВПО «Костромской государственный технологический университет» совместно с ООО «Союз-4»); 2) по модернизации серийного льняного оборудования, используемого в разработанной технологической цепочке для переработки волокна ненаркосодержащей конопли и организации серийного производства разработанной технологической оснастки для выработки тканей бытового и технического назначения из волокна ненаркосодержащей конопли. |  | Ежегодно | Ежегодно |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| Наименование показателя 4 Индекс производительности труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Постановление администрации Костромской области от 23.07.2013 № 293-а "О государственной программе Костромской области "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области на 2014-2020 годы" | Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования и лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) |  | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по приобретению оборудования (устройства, агрегаты, станки и пр.), транспортных средств по договорам лизинга. Оказана финансовая поддержка 24 субъектам малого и среднего предпринимательства. |  | 2014 год | 2014 год |  |  | 1 кв. 2014г. 2 кв. 2014г. 3 кв. 2014г. 4 кв. 2014г. | 0 0 0 25,0 |  | 0 0 0 16,9 | 0 0 0 8,1 | Средства, поступившие из федерального бюджета и оставшиеся неизрасходованными будут направлены на поддержку СМСП в 2015 году |  |  |  |
| 2. |  | Постановление администрации Костромской области от 23.07.2013 № 293-а "О государственной программе Костромской области "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области на 2014-2020 годы" | Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательств, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) |  | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по приобретению оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров (работ, услуг). Оказана финансовая поддержка 23 субъектам малого и среднего предпринимательства. |  | 2014 год | 2014 год |  |  | 1 кв. 2014г. 2 кв. 2014г. 3 кв. 2014г. 4 кв. 2014г. | 0 0 0 25,0 |  | 0 0 0 25,0 | 0 0 0 0 |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 5 Реальная заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Постановление администрации Костромской области от 24.06.2014 № 255-а «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета на компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с обучением сотрудников в 2014 году»; постановление администрации Костромской области от 30.05.2014 № 237-а «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по технологическому присоединению к инженерным сетям и сооружениям в 2014 году» |  | Установление размера среднемесячной заработной платы работников предприятия в качестве критерия по отбору субъектов малого и среднего предпринима-тельства для предоставления субсидий. |  | Предоставление финансовой поддержки с учетом размера средней заработной платы работников субъектов малого и среднего предпринимательства. Оказана поддержка 6 субъектам малого и среднего предпринимательства. |  | 2014 год | 2014 год |  |  | 1 кв. 2014г. | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 кв. 2014г. | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 кв. 2014г. | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 кв. 2014г. | 1,0 |  | 0,26 | -0,74 | Финансовая поддержка в сумме 0,26 млн. рублей оказана на основании результатов конкурсных отборов. Из 11 поданных на конкурс заявок победителями признано 6 субъектов малого и среднего предпринима-тельства. |  |  |  |
| Наименование показателя 6 Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Распоряжение администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года № 42-ра «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» ( в редакции распоряжения администрации Костромской области от 19.05.2014г. № 124-ра) | Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования Костромской области, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту. |  | 101,4% (индикатор - 100,0%) |  | 2014 год | 2014 год |  |  | 1 кв. 2014г. | 173,4 |  | 8,2 | -165,2 | В графе "плановый показатель" отражены годовые объемы ассигнований в соответствии с бюджетным законодатель-ством, не предусматри-вающим поквартальной разбивки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 кв. 2014г. | 173,4 |  | 57,5 | -115,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 кв. 2014г. | 173,4 |  | 90,5 | -82,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 кв. 2014г. | 173,4 |  | 167,2 | -6,2 |  |  |  |  |
| Наименование показателя 7 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Распоряжение администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года № 42-ра «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» ( в редакции распоряжения администрации Костромской области от 19.05.2014г. № 124-ра) |  | Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования Костромской области, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту. |  | 101,7% (индикатор - 100,0%) |  | 2014 год | 2014 год |  |  | 1 кв. 2014г. | 111,8 |  | 12,4 | -99,4 | В графе "плановый показатель" отражены годовые объемы ассигнований в соответствии с бюджетным законодатель-ством, не предусматри-вающим поквартальной разбивки. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 кв. 2014г. | 111,8 |  | 56,2 | -55,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 кв. 2014г. | 111,8 |  | 91,9 | -19,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 кв. 2014г. | 111,8 |  | 115,2 | 3,4 |  |  |  |  |
| Наименование показателя 8 Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Распоряжение администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года № 42-ра «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» ( в редакции распоряжения администрации Костромской области от 19.05.2014г. № 124-ра) | Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере профессиональной подготовки и среднего профессионального образования Костромской области, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту. |  | 84,8% (индикатор - 82,0%) |  | 2014 год | 2014 год |  |  | 1 кв. 2014г. | 0,0 |  | 0,0 | 0 | В 2014 году достижение данного показателя осуществлено за счет оптимизации расходов, в том числе реорганизации неэффективных организаций и привлечения внебюджетных источников. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 кв. 2014г. | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 кв. 2014г. | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 кв. 2014г. | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |  |  |  |
| Наименование показателя 9 «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Распоряжение администрации Костромской области от 6.02.2013 г. № 15-ра "Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (в редакции распоряжения администрации Костромской области от 22.04.2013 года № 94-ра) |  | Повышение заработной платы работников учреждений культуры Костромской области |  | За 2014 год отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации составило 65,8%. |  | 2014 год | 2014 год |  |  | 1 кв. 2014г. | 105,6 |  | 0,0 | -105,6 | Бюджетные ассигнования для повышения заработной платы работников учреждений культуры поступили не в полном объеме. В графе "плановый показатель" не предусмотрена поквартальная разбивка. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 кв. 2014г. | 105,6 |  | 30,0 | -75,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 кв. 2014г. | 105,6 |  | 30,0 | -75,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 кв. 2014г. | 105,6 |  | 60,6 | -45,0 |  |  |  |  |
| Наименование показателя 10 Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Распоряжение администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года № 41-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Костромской области» ( в редакции распоряжения администрации Костромской области от 29.05.2014г. № 139-ра) |  | Повышение заработной платы врачей учреждений здравоохранения Костромской области. |  | 173,1% (индикатор - 150,7%) |  | 2014 год | 2014 год |  |  | 1 кв. 2014г. | 22,5 |  | 21,7 | -0,8 | Отклонение достигнутого за 1 квартал 2014 года значения средней заработной платы от индикаторного значения на 6,3%. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 кв. 2014г. | 47,8 |  | 46,8 | -1,0 | Показатель фактической численности врачей меньше утвержденного дорожной картой на 8,9%. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 кв. 2014г. | 71,7 |  | 69,1 | -2,6 | Показатель фактической численности врачей меньше утвержденного дорожной картой на 9,5%. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 кв. 2014г. | 95,6 |  | 81,2 | -14,4 | Превышение индикаторного значения средней заработной платы по итогам 2014 года на 15,4% |  |  |  |
| Наименование показателя 12 Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Распоряжение администрации Костромской области от 28.02.2013г. №43-ра "Об утверждении плана - мероприятий повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Костромской области (2013-2018 годы)" |  | Доведение уровня оплаты труда социальных работников к 2018 году до 100% средней заработной платы по Костромской области |  | 58,0% (индикатор - 58,0%) |  | 2014г. | 2014 год |  |  | 1 кв. 2014г. | 25,0 |  | 25,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 кв. 2014г. | 55,1 |  | 55,1 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 кв. 2014г. | 57,8 |  | 57,8 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 кв. 2014г. | 165,6 |  | 165,6 | 0 |  |  |  |  |
| Наименование показателя 13 Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Распоряжение администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года № 41-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Костромской области» (в редакции распоряжения администрации Костромской области от 29.05.2014г. № 139-ра) |  | Повышение заработной платы младшего медицинского персонала учреждений здравоохранения Костромской области |  | 49,8% (индикатор - 51,0%) |  | 2014 год | 2014 год |  |  | 1 кв. 2014г. | 24,3 |  | 22,9 | -1,4 | Отклонение достигнутого за 1 квартал 2014 года значения средней заработной платы от индикаторного значения на 1,2%. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 кв. 2014г. | 75,2 |  | 46,5 | -28,7 | Показатель фактической численности младшего медицинского персонала меньше утвержденного дорожной картой на 41,6%. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 кв. 2014г. | 112,8 |  | 68,4 | -44,4 | Среднесписоч-ная численность младшего медицинского персонала за отчетную дату меньше аналогичного показателя, утвержденного "дорожной картой" на 41,9%. Значение средней заработной платы по итогам 2014 года меньше индикаторного значения на 2,1%. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 кв. 2014г. | 150,4 |  | 69,1 | -81,3 | Среднесписоч-ная численность младшего медицинского персонала за отчетную дату меньше аналогичного показателя, утвержденного "дорожной картой", на 41,9%. Значение средней заработной платы по итогам 2014 года меньше индикаторного значения на 3%. |  |  |  |
| Наименование показателя 14 Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Распоряжение администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года № 41-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Костромской области» (в редакции распоряжения администрации Костромской области от 29.05.2014г. № 139-ра) | Повышение заработной платы среднего медицинского персонала учреждений здравоохранения Костромской области |  | 84,0% (индикатор - 76,2%) |  | 2014 год | 2014 год |  |  | 1 кв. 2014г. | 48,8 |  | 45,5 | -3,3 | Отклонение достигнутого за 1 квартал 2014 года значения средней заработной платы от индикаторного значения на 5,9%. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 кв. 2014г. | 81,5 |  | 94,8 | 13,3 | Превышение индикаторного значения средней заработной платы по итогам 2 квартала 2014 года на 9,7% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 кв. 2014г. | 122,3 |  | 141,7 | 19,4 | Превышение индикаторного значения средней заработной платы по итогам 9 месяцев 2014 года на 10,5%. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 кв. 2014г. | 163,0 |  | 145,3 | -17,7 | Превышение индикаторного значения средней заработной платы по итогам 2014 года на 9,7%. |  |  |  |
| Наименование показателя 15 Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации Костромской области от 14 февраля 2014 года № 34-а "О дополнительных мероприятиях в сфере занятости населения Костромской области на 2014 год" |  | Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. |  | В 2014 году на оснащенные рабочие места трудоустроены 93 инвалида. |  | 2014 год | 2014 год |  |  | 1 кв. 2014г. | 0,5 |  | 0,5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 кв. 2014г. | 3,3 |  | 3,3 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 кв. 2014г. | 4,0 |  | 4,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 кв. 2014г. | 9,361 |  | 9,358 | -0,003 | Заключение договоров с работодателями на сумму, меньшую максимально установленной Программой. |  |  |  |
| Наименование показателя 16 «Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, относительно уровня 2011 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Распоряжение администрации Костромской области от 6.02.2013 г. № 15-ра "Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (в редакции распоряжения администрации Костромской области от 22.04.2013 года № 94-ра) |  | Реализация мероприятий государственной программы Костромской области «Развитие культуры и туризма в Костромской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 08.04.2014г. № 130-а |  | Увеличение количества музейных выставочных проектов, осуществляемых в Костромской области, на 17,4%. |  | 2014 год | 2014 год |  |  | 1 кв. 2014г. | 82,0 |  | 0,0 | -82 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 кв. 2014г. | 82,0 |  | 0,0 | -82 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 кв. 2014г. | 82,0 |  | 65,6 | -16,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 кв. 2014г. | 82,0 |  | 82,0 | 0 |  |  |  |  |
| Наименование показателя 17 «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Распоряжение администрации Костромской области от 6.02.2013 г. № 15-ра "Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (в редакции распоряжения администрации Костромской области от 22.04.2013 года № 94-ра) |  | Реализация мероприятий государственной программы Костромской области «Развитие культуры и туризма в Костромской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 08.04.2014г. № 130-а |  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей - 36,6% |  | 2014 год | 2014 год |  |  | 1 1 кв. 2014г. | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 2 кв. 2014г. | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 3 кв. 2014г. | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 4 кв. 2014г. | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 18 снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 случая на 100 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации Костромской области от 30.04.2013 № 195-а (в ред. от 08.04.2014 №134-а) |  |  | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | В январе 2014 года базе ОГБУЗ "Костромская областная клиническая больница" открыт региональный сосудистый центр. За I полугодие 2014 года пролечено: - в сосудистом центре - 15 пациентов с острым корональным синдромом и 184 пациента с острым нарушением мозгового кровообращения; - В ОГБУЗ "Костромской кардиологический диспансер" - в круглосуточном стационаре - 3 515 чел., в дневном стационаре - 843 чел., в амбулаторно поликлинических условиях - 17 373 посещений. |  | 2018 год | 2018 год |  |  | I полугодие 2014 года | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Наименование показателя 19 снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 случая на 100 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации Костромской области от 30.04.2013 № 195-а (в ред. от 08.04.2014 №134-а) |  | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями |  | Внедрен 31 стандарт оказания специализированной медицинской помощи больным онкологического профиля, проведены ремонтные работы в ОГБУЗ "Костромской онкологический диспансер" . |  | 2018 год | 2018 год |  |  | I полугодие 2014 года | 8605,9 |  | 8605,9 | 0 |  |  |  |  |
| Наименование показателя 20 снижение смертности от туберкулеза до 11,8 случая на 100 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации Костромской области от 30.04.2013 № 195-а (в ред. от 08.04.2014 №134-а) |  | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом |  |  | За счет средств областного бюджета были закуплены диагностические материалы, аллерген туберкулезный, дезинфицирующие средства, противотуберкулёзные препараты. Проведено комплексное обследование 2 124 граждан с использованием передвижного флюорографа в населенных пунктах с повышенным риском заболевания туберкулеза. Пролечено в дневном стационаре и стационаре на дому 97 чел., выдано 875 продовольственных наборов, компенсированы затраты больным на проезд. Проведены: 42 лекции, 27 конференций, 14 семинаров, 2 лекции. | 2018 год | 2018 год |  |  | I полугодие 2014 года | 120435,4 |  | 64772,9 | - 55 662,50 | Освоение средств за I полугодие 2014 года |  |  |  |
| Наименование показателя 21 снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации Костромской области от 30.04.2013 № 195-а (в ред. от 08.04.2014 №134-а) |  |  | Совершенствование медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | Заключён контракт на проведение ремонтных работ за счёт средств областного бюджета помещений ОГБУЗ "Городская больница г. Костромы" для установки медицинского оборудования. ОГБУЗ "Горордская больница г.Костромы" ежемесячно проводится мониторинг динамики дорожно-транспортного травматизма в Костромской области. |  | 2018 год | 2018 год |  |  | I полугодие 2014 года | 8965,16 |  | 0 | - 8 965, 16 | Освоение средств после проведения конкурсных торгов и проведения ремонтных работ |  |  |  |
| Наименование показателя 22 снижение младенческой смертности, в первую очередь за счет снижения ее в регионах с высоким уровнем данного показателя, до 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации Костромской области от 30.04.2013 № 195-а (в ред. от 08.04.2014 №134-а) |  |  | Охрана здоровья матери и ребёнка | В I полугодии 2014 года приобретено 526 упаковок детской смеси детям от 0 до 6 мес. За I полугодие 2014 года оказана помощь: в круглосуточном стационаре в объёме 11 774 койко-дней, в амбулаторно-поликлинических условиях 11754 посещения. Заключены Соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и администрацией Костромкой области от 26.05.2014 № 15/7на -2014, от 08.04.2014 № 15/7п -2014 на закупку расходных материалов для проведения неонатального скрининга и проведения пренатальной (дородовой) диагности (аукционная документация на закупку расходных материалов походит стадию размещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов). |  | 2018 год | 2018 год |  |  | I полугодие 2014 года | 63912,3 |  | 32852 | - 31 060, 30 | Освоение средств за I полугодие 2014 года |  |  |  |
| Наименование показателя 23 доведение объема производства отечественных лекарственных средств по номенклатуре перечня стратегически значимых лекарственных средств и перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 90 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации Костромской области от 30.04.2013 № 195-а (в ред. от 08.04.2014 №134-а) |  |  | Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | Обеспечено лекарственными препаратами по федеральной программе "Обеспечение необходимыми лекарственными средствами" - 6 287 граждан, нуждающихся в лечении (58,4% граждан от состоящих в регистре). Обеспечено лекарственными препаратами по федеральной программе «Семь высокозатратных нозологий» - 444 чел. (100,0% граждан нуждающихся в лечении). Обеспечено лекарственными препаратами по программе региональных льгот - 6 883 чел., нуждающихся в лечении (48,8% граждан от состоящих в регистре). |  | 2018 год | 2018 год |  |  | I полугодие 2014 года | 67932,7 |  | 44731,3 | - 23 201, 40 | Освоение средств за I полугодие 2014 года |  |  |  |
| Наименование показателя 24 обеспечить дальнейшую работу, направленную на реализацию мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации Костромской области от 30.04.2013 № 195-а (в ред. от 08.04.2014 №134-а) |  |  | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико - санитарной помощи | За I полугодие 2014 года: 1)проведены организационные мероприятия по ограничению потребления табака среди населения, по привитию навыков здорового питания, по повышению уровня физической активности, по профилактике суицидального поведения, по сокращению алкогольной и наркологической зависимости, по выявлению и профилактике факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний; 2) осуществлена централизованная поставка медицинских иммунобиологических препаратов за счёт средств федерального бюджета; 3) проведена вакцинация от пневмококковой инфекции детей с перинатальным контактом с ВИЧ-инфекцией в декретированные сроки; 4) разработан план мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С; 6) проведена диспансеризация пребывающих в стационарных условиях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 2 234 чел. (100,8% от плана), диспансеризация определенных групп взрослого населения – 35 998 чел. (33,5%). |  | 2018 год | 2018 год |  |  | I полугодие 2014 года | 43669,4 |  | 0 | - 43 669, 40 | Проводились организационные мероприятия за счёт средств текущего финансирования |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 25 Доступность дошкольного образования (Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Распоряжение администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года № 42-ра «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в редакции от 19 мая 2014 года № 124-ра |  | Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту |  | На стадии исполнения. В 2014 году планируется создать дополнительно 1127 мест для детей дошкольного возраста в детских садах. |  |  |  |  | 31 декабря 2014 г. | 2014 | 343,3 |  | 237,8 |  | Прогнозный показатель |  |  |  |
| Наименование показателя 26 Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации Костромской области от 26.12.2013 года № 584-а "Об утверждении государственной программы костромской области "Развитие образования Костромской областина 2014-2020 годы" (в ред.постановления администрации Костромской области от 08.04.2014 года № 129-а) |  | Мероприятия по увеличения охвата населения программами дополнительного профессионального образования ( процент удельного веса численности занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы) с 30 процентов в 2014 году до 55 процентов в 2020 году; |  | В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ департаментом образования и науки Костромской области разработан Комплекс мер ("дорожная карта") по увеличению к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37 процентов.. Комплекс мер утвержден первым заместителем губернатора Костромской области А.А.Анохиным 07 февраля 2014 года. |  | 2014 | 31 декабря 2014 г. |  |  | 2014 | 23,9 |  | 23,8 |  | Прогнозный показатель |  |  |  |
| Наименование показателя 27 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Распоряжение администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года № 42-ра «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в редакции от 19 мая 2014 года № 124-ра |  | Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту |  | На стадии исполнения. В 2014 году планируется достигнуть значения целевого показателя -68,5 % охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования. |  | 2014 |  | 31 декабря 2014 г. |  | 2014 | 75,9 |  | 74 |  | Прогнозный показатель |  |  |  |
| Наименование показателя 28 Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Распоряжение администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года № 42-ра «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в редакции от 19 мая 2014 года № 124-ра |  | Создание в профессиональных образовательных организациях доступной среды обучения и жизнедеятельности обучающихся и студентов с ограниченными возможностями здоровья. Внедрение в образовательный процесс образовательных организаций профессионального образования дистанционных образовательных технологий с применением электронного обучения в целях расширения доступа к профессиональному образованию и профессиональному обучению (в том числе, лиц с ограниченными возможностями здоровья, сельского населения, матерей, имеющих детей до 3 лет) |  | На 2014 год определены 3 профессиональные образовательные организации по созданию условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья: ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» (создаются условия для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе для лиц, передвигающихся на колясках), ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса» (создаются условия для обучения лиц с умственными нарушениями и для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата) и ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» (создаются условия для обучения лиц с нарушениями слуха и опорно-двигательного аппарата). Данные образовательные организации приступили к работе по определению видов работ по адаптации зданий и разработке проектно-сметной документации. По состоянию на 01.03.2014 г. за счет внебюджетных средств в 10 профессиональных образовательных организациях проведена работа по введению элементов адаптации зданий и сооружений для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе, главные входы оборудованы поручнями, перилами, частично – пандусами, кнопками вызова, устранены пороги). Во всех профессиональных образовательных учреждениях введены элементы создания доступной среды для более безопасного передвижения слабовидящих граждан: окрашены в желтый цвет первая и последняя ступени лестницы для организации; все лестницы внутри зданий и сооружений оборудованы перилами. |  | 2014 | 31 декабря 2014 г. |  |  | 2014 | 3,7 |  | 3,44 |  | Прогнозный показатель |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 29 Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Костромской области от 26.03.2014 N 87-а "Об утверждении государственной программы Костромской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области" |  |  | Мероприятие "Поддержка частных инвестиций в коммунальном комплексе" | Привлечение инвестиционных средств на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры за 2014-2015 гг. не менее 200 млн. руб. |  | 2014-2015 г. | 2014-2015 г. |  |  | 2014 г. | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Постановление Администрации Костромской области от 26.03.2014 N 87-а "Об утверждении государственной программы Костромской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области" |  |  | Мероприятие "Обеспечение благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства" | 1) доля поселений, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве поселений - 100 процентов; 2) доля зарегистрированных объектов коммунальной инфраструктуры к общему количеству объектов, подлежащих регистрации, - 100 процентов; 3) доля утвержденных схем теплоснабжения к общему количеству необходимых к утверждению схем - 100 процентов; 4) доля утвержденных схем водоснабжения к общему количеству необходимых к утверждению схем - 100 процентов; 5) доля утвержденных схем водоотведения к общему количеству необходимых к утверждению схем - 100 процентов; 6) количество заключенных концессионных соглашений (договоров долгосрочной аренды) - 29 единиц |  | 2014 г. | 2014 г. |  |  | 2014 г. | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | ВЦП "Чистая вода" (постановление департамента ТЭК и ЖКХ КО от 12 мая 2014 № 18) |  |  | Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства Костромской области | Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства Костромской области |  | 2014-2016 г. | 2014 г. |  |  | 2014 г. | 15,33 |  | 4,2 | -11,13 | В 2014 году в рамках ведомственной целевой программы "Чистая вода" на 2014-2016 годы всего выполнено работ на сумму 19,8 млн. руб., профинансировано (оплата за выполненные работы) всего 16,9 млн. руб., из федерального бюджета - 6,0 млн. руб., из областного бюджета - 4,2 млн. руб., из местных бюджетов - 6,5 млн. руб., из внебюджетных источников - 0,2 млн. руб. 28.10.14 г. были сняты лимиты областного бюджета в сумме 11,6 млн. руб. 25.11.14 г. добавлено - 426,0 тыс. руб.(оплачено 10.12.14 г.). 23.12.14 г. добавлено 26,2 млн. руб. В департамент финансов Костромской области 26.12.14 г. было направлено платежное поручение на сумму 2036,2 тыс. рублей. Оплата не произведена. |  |  |  |
| Наименование показателя 30 Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м. с учетом среднего годового совокупного дохода семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации Костромской области от 26.12.2013 № 587-а "Об утверждении государственной программы Костромской области "Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области" |  | Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей Костромской области на 2014-2015 годы" |  | Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий 199 молодым семьям - участницам программы |  | 2013-2020 | 2013,2014 |  |  | 2014 г. | 11,9 |  | 11,4 | - 0,5 | Реализация мероприятий по списку 2013 года. Улучшили свои жилищные условия все 136 молодых семей, включенных в список на получение социальных выплат в 2013 году. Потребность в остатке средств отсутствует. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 г. | 32,2 |  | 20,3 | -11,9 | Реализация мероприятий по списку 2014 года. В связи с поздним поступлением средств в федеральный бюджет социальными выплатами обеспечены 55 из 92 молодых семей, включенных в список. Остальные семьи сохраняют право на получение выплат до 1 сентября 2015 года. |  |  |  |
| 2 | Постановление администрации Костромской области от 26.12.2013 № 587-а "Об утверждении государственной программы Костромской области "Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области" |  | Оказание государственной поддержки семей, имеющих детей, путем направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в т.ч. на приобретение (строительство) жилья, включая ипотечные кредиты, предоставляемые гражданам по кредитному договору |  | Направление средств материнского (семейного) капитала в сумме 8345,3 млн. рублей на улучшение жилищных условий 22987 семьями |  |  |  |  |  | 2014 г. | 0 |  | 0 | 0 | Оказание государственной поддержки осуществляется за счёт внебюджетных источников-средств Пенсионного Фонда России. В 2014 году обеспечены выплатами 3715 граждан на сумму 1314,5 млн. руб. |  |  |  |
| 3 | Постановление администрации Костромской области от 26.12.2013 № 587-а "Об утверждении государственной программы Костромской области "Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области" |  | Мероприятие "Оказание государственной поддержки в получении ипотечного жилищного кредита молодым учителям общеобразовательных организаций" |  | Оказание государственной поддержки в рамках реализации постановления администрации Костромской области от 30.08.2012 № 352-а «Об утверждении Порядка возмещения части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных организаций ипотечного кредита» 159 молодым учителям |  | 2013-2020 | 2013 - 2015 |  |  | 2014 г. | 2,2 |  | 0,62 | -1,58 | Завершение мероприятий 2013 года. Лимиты финансирования ОАО «АИЖК» для предоставления льготных ипотечных кредитов 12 молодым учителям предоставлены ОАО «Костромской ипотечный оператор» по продукту «Молодой учитель» в сентябре 2014 года. В настоящее время гражданами , не получившими выплату, осуществляется сбор документов, необходимых для предоставления ипотечного кредита. |  |  |  |
| Наименование показателя 31 Средняя стоимость одного квадратного метра жилья эконом-класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации Костромской области от 26.12.2013 № 587-а "Об утверждении государственной программы Костромской области "Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области" |  |  | Мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | Сокращение к 2016 году доли ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда до 3,2 процента; переселение в 2014-2015 годах из аварийного жилого фонда 3032 граждан |  | 2013-2017 | 2013-2015 |  |  | 2014 г. | 410,2 |  | 403,25 | -6,95 | - |  |  |  |
| 2 | Постановление администрации Костромской области от 26.12.2013 № 587-а "Об утверждении государственной программы Костромской области "Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области" |  |  | "Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Приобретение (строительство) 568 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | 2013-2020 | 2013-2015 |  |  | 2014 г. | 177,7 |  | 129,4 | -48,3 | - |  |  |  |
| Наименование показателя 32 Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | см. показатель 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 33 Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | см. показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 34 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | План-график организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Костромской области, одобрен протоколом заседания комиссии по повышению качества государственных и муниципальных услуг в Костромской области от 26.02.2013 № 01 |  | Заключение соглашений о взаимодействии уполномоченного МФЦ с исполнительными органами государственной власти Костромской области при предоставлении государственных услуг по принципу «одного окна» |  | Заключено соглашение о взаимодействии при предоставлении государственных услуг между ОГКУ «МФЦ» (уполномоченным на заключение соглашений о взаимодействии) и департаментом культуры Костромской области от 27 февраля 2014 года № 100. 27.05.2014 года заключено дополнительное соглашение №2 к соглашению от 06.12.2011 года №14 о взаимодействии между областным государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» и Управлением Федеральной миграционной службой по Костромской области. 27.05.2014 года заключено дополнительное соглашение №3 к соглашению от 06.12.2011 года №14 о взаимодействии между областным государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» и Управлением Федеральной миграционной службой по Костромской области. 23.06.2014 года заключено дополнительное соглашение №1 к соглашению от 01.07.2013 года №84 о взаимодействии между областным государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» и Управлением Федеральной миграционной службой по Костромской области и Муниципальным казенным учреждением города Костромы «Центр регистрации граждан». 08.07.2014 года заключено соглашение № 102 о взаимодействии между областным государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» и Управлением записи актов гражданского состояния Костромской области. 09.07.2014 года заключено соглашение от № 103 о взаимодействии между областным государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области. 10.07.2014 года заключено дополнительное соглашение №2 к соглашению от 04.09.2013 года № 86 о взаимодействии между областным государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» и Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Костромской области. 16.09.2014 года заключено соглашение №105 о взаимодействии при предоставлении государственных услуг между областным государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» (уполномоченным на заключение соглашений о взаимодействии) и Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Костромской области (УМВД России по Костромской области). |  | В соответствии с детализированным планом мероприятий (пункт 2.2) |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заключение соглашений о взаимодействии уполномоченного МФЦ с органами местного самоуправления при предоставлении государственных услуг по принципу «одного окна» |  | За 2014 год заключено 14 соглашений о взаимодействии уполномоченного МФЦ с органами местного самоуправления при предоставлении государственных услуг по принципу «одного окна» дополнительных соглашений – 5. |  | В соответствии с детализированным планом мероприятий (пункт 2.2) |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Информирование получателей государственных и муниципальных услуг о возможностях получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  | Информирование заявителей в СМИ осуществляется согласно утвержденной программе информационного сопровождения деятельности исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Актуальная информация размещена на официальном сайте ОГКУ «МФЦ» (www.mfc44.ru), и на портале государственных органов Костромской области (www.adm44.ru), информационных стендах, информационных киосках в ОГКУ «МФЦ». В марте – мае 2014 года проведены мероприятия по информированию населения о новых услугах, предоставляемых в ОГКУ «МФЦ», а также услуг, заявления, на получение которых можно подать в электронном виде посредством размещения информации в областных газетах и выпусков видеороликов на областном телевидении. В мае было проведено мероприятие по востребованности услуг ОГКУ «МФЦ» (сколько человек посетили МФЦ, самые востребованные услуги у населения) посредством размещения информации на областном телевидении (программа «Область в цифрах»). ### В мае состоялись дни открытых дверей в филиалах ОГКУ «МФЦ» по городу Нерехта и Нерехтскому району и городу Волгореченск. Состоялась встреча сотрудников ОГКУ «МФЦ» с главами администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район и администрации городского поселения города Нерехта, а также с представителями образования, здравоохранения и социальной сферы, на которой гостям была представлена возможность оценить преимущества получения государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ. В ходе мероприятий специалисты МФЦ представили краткий отчет о деятельности, специфике работы многофункционального центра и его филиалов, а также о планах развития в целом. С целью повышения качества и доступности государственных услуг в МФЦ с 23 июня 2014 года будет введена система предварительной записи через сайт МФЦ на услуги Администрации муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район Костромской области. Информация размещена на официальном сайте ОГКУ «МФЦ» (www.mfc44.ru), на портале государственных органов Костромской области (www.adm44.ru), информационных стендах, информационных киосках в ОГКУ «МФЦ» по городу Нерехте и Нерехтскому району. |  | Согласно Программе (пункт 3.1) | В течение 2013 года |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (исследования осведомленности получателей государственных и муниципальных услуг о возможностях получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также исследования удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна») |  | В ноябре-декабре 2013 года проведен мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Костромской области, в том числе на базе МФЦ. По результатам мониторинга около 81% заявителей полностью удовлетворены тем, как предоставляются та или иная государственная (муниципальная) услуга. Только 3,7% респондентов отметили, что не удовлетворены качеством предоставленной услуги. В 2014 году проведен конкурс на право заключения государственного контракта мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (исследования осведомленности получателей государственных и муниципальных услуг о возможностях получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также исследования удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна») По результатам конкурса мониторинг будет проведен в январе 2015 года. |  | 1 декабря 2013 года 1 декабря 2014 года |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Представление в Минэкономразвития России информации об уровне удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  | Отчет о проведенном мониторинге качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Костромской области, в том числе на базе МФЦ направлен в Минэкономразвития России 27 декабря 2013 года 3 ВК-4916/7 за подписью заместителя губернатора Костромской области В.Г. Кирпичника. |  | 30 декабря 2013 года 30 декабря 2014 года |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Представление в Минэкономразвития России информации о доле граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ |  | Отчет о проведенном мониторинге качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Костромской области, в том числе на базе МФЦ направлен в Минэкономразвития России 27 декабря 2013 года 3 ВК-4916/7 за подписью заместителя губернатора Костромской области В.Г. Кирпичника |  | 30 декабря 2013 года 30 декабря 2014 года |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внесение информации о ходе исполнения мероприятий Плана в Систему мониторинга выполнения мероприятий по организации поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  | Информация Костромской области, еженедельно вносится в Систему мониторинга выполнения мероприятий по организации поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  | еженедельно | Еженедельно |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Схема размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и отделений (офисов) привлекаемых организаций, одобрена протоколом заседания комиссии по повышению качества государственных и муниципальных услуг в Костромской области от 26.02.2013 № 01 |  | Протокол Комиссии об одобрении схемы размещения МФЦ с указанием муниципальных образований, сроков создания (обеспечения развития) в них МФЦ, способов обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (создание МФЦ, организация удаленного рабочего места МФЦ и т.д.) |  | Согласно схеме размещения в 2014 году открыт 1 филиал ОГКУ «МФЦ», срок открытия 4 филиалов ОГКУ «МФЦ» перенесен на 2015 год. Согласно схеме размещения также открыто 14 удаленных рабочих мест ОГКУ «МФЦ» в сельских и городских поселениях Костромской области. |  | 1 марта 2013 года |  |  |  | 2014 | 24, 975 |  | 2 ,4027 | 23, 5723 | В связи с переносом сроков строительства зданий для филиалов ОГКУ «МФЦ» на 2015 год |  |  |  |
| Наименование показателя 35 Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соглашение между администрацией Костромской области и Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о предоставлении бюджету Костромской области субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № ОП-П8-5254 |  |  |  | В настоящий момент для жителей Костромской области реализована возможность получить информацию о предоставлении всех государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», из них 21 государственную услугу возможно получить, обратившись с заявлением в электронном виде и осуществить мониторинг хода предоставления услуги. В целом жители региона могут получать в электронном виде 25 услуг, в том числе запись ребенка в детский сад. Запущен в опытную эксплуатацию региональный портал государственных и муниципальных услуг Костромской области. |  | 2014- 1 июня 2015 года |  |  |  | 2014 | 35,0 |  | 35,0 |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 36 Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | План-график по внесению изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Костромской области, направленных на снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году – до 2, утвержденный статс-секретарем - заместителем губернатора Костромской области Е.А.Карпенко от 24 апреля 2013 года |  | Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг |  | В соответствии с планом-графиком внесены изменения в 17 административных регламентов предоставления государственных услуг. На данный момент положения административных регламентов соответствуют показателям, установленным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601. |  | 2013 | 2013 |  |  | 2013 | За счет текущего финансирования деятельности исполнительных органов власти Костромской области и органов местного самоуправления Костромской области | За счет текущего финансирования деятельности исполнительных органов власти Костромской области и органов местного самоуправления Костромской области |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 37 Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | План-график по внесению изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Костромской области, направленных на сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году - до 15 минут, утвержденный распоряжением статс-секретаря - заместителя губернатора Костромской области Е.А.Карпенко от 22 апреля 2013 года № 8/3-р |  | Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг |  | В соответствии с Планом –графиком внесены изменения в 88 административных регламентов предоставления государственных услуг. В 29 муниципальных образованиях (97%) изменения в административные регламенты внесены. В Октябрьском муниципальном районе ведется работа по внесению изменений. |  | 2013 | 1 квартал 2014 г. |  |  | 2013 | За счет текущего финансирования деятельности исполнительных органов власти Костромской области и органов местного самоуправления Костромской области |  | За счет текущего финансирования деятельности исполнительных органов власти Костромской области и органов местного самоуправления Костромской области |  |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 36 обеспечить повышение к 2018 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,753 Наименование показателя 37 обеспечить увеличение к 2018 году ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации до 74 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление губернатора Костромской области от 29.06. 2012 № 145 «О ежемесячной денежной выплате в случае рождения третьего ребенка или последующих детей семьям в Костромской области» |  | Назначение ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей |  | Предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей |  | 2013-2015 гг. | 2013-2015 гг. |  |  | по состоянию на 01.01.2015 г. | 38,1 |  | 36,2 | 1,9 | Причина отклонения – обращение за получением единовременной денежной выплаты спустя 3-4 месяца после рождения ребенка. |  |  |  |
| 2 | Постановление администрации Костромской области от 30.11.2012 № 510-а «Об утверждении Комплекса мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессиональ-ного обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в Костромской области в 2013 - 2015 годах» |  | Проведение мониторинга гарантий, льгот, преимуществ и компенсаций работникам, в том числе женщинам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, предусмотренных коллективными договорами и региональными соглашениями о социальном партнерстве в сфере труда, сверх установленных действующим законодатель-ством |  | Мониторинг проводится ежегодно 1 раз в год, за 2014 год показатель составил – 6,7%. |  | 2013 - 2016 гг. | 2013 - 2016 гг. |  |  | - | - |  | - | - | без финанси-рования |  |  |  |
| 3 | Постановление администрации Костромской области от 30.11.2012 № 510-а «Об утверждении Комплекса мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессиональ-ного обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в Костромской области в 2013 - 2015 годах» |  | Оказание содействия женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места, в том числе посредством гибких форм занятости (неполный рабочий день (неделя), надомный труд) |  | За 2014 год трудоустроены 199 женщин, имеющих детей до 3-х лет, из них на постоянную работу – 133 женщины, временные работы – 41 женщина, общественные работы – 25 женщин. 34 женщины трудоустроены на рабочие места посредством гибких форм занятости (свободный режим работы, неполный рабочий день, надомный труд, сменный график работы, гибкий режим рабочего времени). |  | 2013 - 2016 гг. | 2013 - 2016 гг. |  |  | - | - |  | - | - | без финанси-рования |  |  |  |
| 4 | Постановление администрации Костромской области от 30.11.2012 № 510-а «Об утверждении Комплекса мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессиональ-ного обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в Костромской области в 2013 - 2015 годах» |  | Организация профессиональ-ного обучения (профессиональ-ной подготовки, переподготовки и повышения квалификации) женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, признанных в установленном порядке безработными, и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в соответствии с законодательст-вом Российской Федерации, нормативными актами Костромской области |  | На профессио-нальное обучение и дополнитель-ное профессио-нальное образование направлено 163 женщины, имеющих детей в возрасте до трех лет, из них: 40 женщин, признанных в установленном порядке безработными, 123 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. |  | 2013 - 2016 гг. | 2013 - 2016 гг. |  |  | по состоянию на 01.01.2015 г. | 1,7673 |  | 1,7673 | - |  |  |  |  |